## Foglio1
| Simon Carbone | Giovanni Croce | Alessia Gatto | Marco Iannuzzi | Francesco Laudano | Michela Palmieri | Elisa Picilli | Daniele Fabiano | Francesco Paolo D'Antuono | Filomena Ferrucci
RAD - Introduzione | R | - | - | A | - | - | R | C | C | I
RAD - Sistema Attuale | - | R | - | R - A | - | - | - | C | C | I
RAD - Sistema Proposto | - | - | R | A | R | R | - | C | C | I
RAD - Scenari | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | I
RAD - Casi D'uso | R | R | R | R | R | R | R - A | C | C | I
RAD - Object Model | R | - | R | - | R | A | - | C | C | I
RAD - Dynamic Model | R | R | R | R | R | R - A | R | C | C | I
RAD - Mockup & Navigational Paths | - | R | A | - | - | R | - | C | C | I
RAD - Glossario | - | - | A | R | - |  | R | C | C | I
SDD - Introduzione | - | - | R | R | A | - | - | C | C | I
SDD - Panoramica | R | R | - | A | R | - | - | C | C | I
SDD - Decomposizione in Sottosistemi | R | R | - | A | R | - | - | C | C | I
SDD - Hardware/Software Mapping | - | - | - | - | A | R | R | C | C | I
SDD - Gestione dei Dati Persistenti | - | - | - | - | A | R | R | C | C | I
ODD - Introduzione | - | A | - | - | R | R | - | C | C | I
ODD - Design Pattern | R | A | - | R | - | - | - | C | C | I
ODD - Packages | R | A | - | R | - | - | - | C | C | I
ODD - Class Interfaces | A | R | R | - | - | - | R | C | C | I
Implementazione - Configurazione IDE e Repository | R | R | R | R | R | R | R | C | C | I
Implementazione - Suddivisione Packages | R | R | R | R | R | R | R | C | C | I
Implementazione - GPU Presentation Layer | R | - | - | R | A | - | - | C | C | I
Implementazione - GPU Business Layer | A | R | R | - | - | - | R | C | C | I
Implementazione - GPU Persistent Layer | - | A | - | - | R | R | - | C | C | I
Implementazione - GSR Presentation Layer | R | - | - | R | - | A | - | C | C | I
Implementazione - GSR Business Layer | - | R | R | A | - | - | R | C | C | I
Implementazione - GSR Persistent Layer | - | - | A | - | R | R | - | C | C | I
Implementazione - GES Presentation Layer | R | - | - | R | A | - | - | C | C | I
Implementazione - GES Business Layer | A | R | R | - | - | - | R | C | C | I
Implementazione - GES Persistent Layer | - | - | - | - | R | R | A | C | C | I
Implementazione - Generazione JavaDoc | - | R | R | - | - | A | R | C | C | I
Testing - Test Cases Specification | R | R | R | R - A | R | R | R | C | C | I
Testing - Implementazione e Esecuzione casi di test | R | R | R - A | R | R | R | R | C | C | I
Testing - Test Incident Report | R | R | R | R | R - A | R | R | C | C | I
Testing - Test Summary Report | R - A | R | R | R | R | R | R | C | C | I