## C01_Risk_Register
ID | RANK | RISK | CATEGORY | ROOT CAUSE | TRIGGERS | RISK AVOIDANCE | RISK MITIGATION | RISK OWNER | PROBABILITY | IMPACT | STRATEGY
R01 | 3 | Lento apprendimento delle nuove tecnologie | Tecnologie | Necessità di sviluppare un app Native Android | Si è notato che le conoscenze acquisite dai TM non sono ancora sufficienti per riuscire a sviluppare nel tempo stimato l'app | Fare in modo di faciltare l'apprendimento attraverso training e supporto nello sviluppo | Rischedulare le durate delle varie attività affinchè sia possibile allocare più tempo per i task di implementazione | PM | A | SER | AVOIDANCE
R02 | 18 | Limiti hardware per l'emulazione | Tecnologie | Necessità di sviluppare un app Native Android | Per utilizzare l'emulatore, c'è bisogno di macchine abbastanza potenti che riescano a supportare il carico di lavoro | Fornire a tutti i TM le macchine o dispositivi dedicati per l'esecuzione dell'app | Individuare una configurazione ottimale per l'esecuzione di un emulatore anche su macchine meno prestanti | PM | M | TOL | MITIGATION
R03 | 4 | Limiti software per database e librerie | Tecnologie | Utilizzo di un database in cloud | Mancanza di librerie che consentano l'utilizzo in maniera semplice del database | Costruire una libreria che consenta di utilizzare il database in cloud in maniera efficace ed efficiente | Adattare le componenti che si hanno a disposizione costruendo dei wrapper appositi | PM | A | SER | AVOIDANCE
R04 | 19 | Obsolescenza delle tecnologie utilizzate | Tecnologie | Necessità di sviluppare un app Native Android | Mancanza di feature nuove e componenti più semplici da utilizzare | Scegliere le tecnologie più moderne e adatte per lo sviluppo di app Native Android | Adattare le tecnologie utilizzate, prendendo in considerazione le versioni LTS di riferimento | PM | M | TOL | MITIGATION
R05 | 11 | Consumo energetico inefficiente dell'app | Tecnologie | Necessità di sviluppare un app Native Android | L'app mobile esegue operazioni troppo onerose per il dispositivo sul quale viene installata | Individuare un piano di ottimizzazione per le operazioni da dover eseguire | Spostare l'esecuzione delle operazioni onerose su un server remoto | PM | B | CAT | AVOIDANCE
R06 | 8 | Assenza ingiustificata di un TM | Persone | Calo di Interesse | Assenza alle attività e poca partecipazione al progetto | Proporre attività alternative di team building e evidenziare l'importanza del progetto | Capire le motivazioni attraverso un'intervista al TM e agire di conseguenza | PM | M | SER | AVOIDANCE
R07 | 5 | Problemi di salute di un TM | Persone | Malattia o influenze stagionali | Stanchezza maggiore e assenze giustificate da parte del TM | Utilizzare indumenti che coprano dal freddo e organizzare lavori da remoto che consentano di rimanere produttivi | Evitare contatti con altri TM e prendersi dei giorni di riposo per guarire al più presto | PM | A | SER | AVOIDANCE
R08 | 6 | Problemi personali di un TM | Persone | Difficoltà nella sfera sentimentale e familiare | Cambio di umore e produttività più bassa da parte del TM | Garantire ai TM un servizio di counseling psicologico | Organizzare delle attività di Team Building che consentano di far distrarre e intrattenere il TM | PM | A | SER | AVOIDANCE
R09 | 9 | Bassa produttività di un TM | Persone | Skill Issue | Artefatti non prodotti oppure prodotti ma con bassa qualità | Bilanciare l'assegnazione dei task, in base alla valutazione iniziale dei PM | Supportare il TM nelllo svolgimento dei task dove si è notata una minore produttività | PM | M | SER | AVOIDANCE
R10 | 1 | Bassa collaborazione tra i TM | Persone | Poca integrazione tra i TM | I TM non collaborano in maniera corretta nelle attività di gruppo | Bilanciare l'assegnazione dei task, in base alla valutazione iniziale dei PM | Spostare i TM su task che rispecchiano meglio la loro personalità | PM | A | CAT | AVOIDANCE
R11 | 22 | Periodo di training insufficiente per un TM | Persone | Tempi ristretti del progetto | Il TM incontra maggiori difficoltà nello svolgimento di task che richiedono conoscenze tecniche più approfondite | Rischedulare le attività in modo tale da fornire più tempo per il periodo di training | Fornire materiali di supporto che possano facilitare lo svolgimento dei task complessi | PM | B | TOL | MITIGATION
R12 | 12 | Non rispetto della figura dei PM | Organizzativi | PM con un età inferiore dei TM | I TM non rispettano le scadenze dei task e si mostrano poco aperti al confronto | Ingaggiare un PM più anziano e con esperienza | Responsabilizzare i TM per garantire la buona riuscita del progetto | Top Management | B | CAT | AVOIDANCE
R13 | 13 | Cambio delle figure dei PM | Organizzativi | Skill Issue | I PM non riescono a rimanere "on track" con la schedule delle attività del progetto | Ingaggiare dei PM che siano più abili a schedulare le attività oppure dei TM più efficienti | Ingaggiare una figura che è conosciuta o con la quale i TM hanno già lavorato ad un progetto precedente | Top Management | B | CAT | AVOIDANCE
R14 | 20 | Cambio delle figure dei TM | Organizzativi | Skill Issue | I TM non riescono a portare a compimento i task assegnati | Assegnare task di granularità più alta e di maggiore facilià di realizzazione | Riorganizzare e ricostituire la struttura del team | PM | M | TOL | MITIGATION
R15 | 2 | Tagli al budget del progetto | Organizzativi | Difficoltà economiche nell'azienda | La durata di alcuni task viene drasticamente ridotta senza un apparente motivo legato allo scheduling o a questioni tecniche | Cercare di convincere il Top Management a non effettuare il taglio su questo progetto, evidenziando l'importanza e il ritorno economico che gioverebbe all'azienda | Riorganizzare le risorse per evitare ulteriori cambiamenti di budget in futuro | PM | M | CAT | AVOIDANCE
R16 | 17 | Scarsa priorità al progetto da parte dei PM coinvolti | Organizzativi | Rapporto lavoro/soldi non soddisfacente | I PM svolgono il proprio lavoro in maniera disinteressata e non prestando attenzione ai particolari | Valutare con attenzione lo stipendio che verrà associato ai PM che dovranno lavorare al progetto | Fornire incentivi economici che consentano di far aumentare l'interesse al progetto | Top Management | B | SER | MITIGATION
R17 | 14 | Cattiva definizione dei processi | Organizzativi | Skill Issue | Il controllo qualità dei processi ha notato che i processi utilizzati non si adeguano agli standard del tipo di progetto | Assicurasi che i PM abbiano conoscenze importanti sulla definizione e controllo qualità dei procesi | Fornire supporto nel rispettare le linee guida aziendali sui processi di sviluppo | Top Management | B | CAT | AVOIDANCE
R18 | 21 | Ritardo da parte dei fornitori per consegna dei dispositivi IOT | Organizzativi | Fornitori esteri | Le attività di progetto non possono proseguire sui task che coinvolgono l'utilizzo dei dispositivi | Effettuare uno studio sui fornitori valutando i tempi di consegna medi per quel tipo di prodotto | Rischedulare le attività cercando di sostituire temporaneamente i dispositivi fisici con dispositivi virtuali che ne simulano il comportamento | PM | M | TOL | MITIGATION
R19 | 10 | Stime errate rispetto ai costi/tempi delle attività | Stime | Skill Issue | Alcune attività richiedono maggiori risorse rispetto a quanto preventivato | Effettuare uno scheduling attento delle attività cercando di rientrare nei costi/tempi prestabiliti | Applicare tecniche di schedule compression per far rientrare le attività nei costi prestabiliti | PM | M | SER | AVOIDANCE
R20 | 23 | Scarsa conoscenza del dominio | Stime | È stato scelto un progetto il cui dominio non è stato mai esplorato tra quelli trattati in azienda | Difficoltà nello stabilire i requisiti del progetto | Assumere dei PM che abbiano già lavorato nel dominio applicativo scelto | Fornire corsi di formazione sul dominio applicativo scelto | Top Management | B | TOL | MITIGATION
R21 | 15 | Errata identificazione delle dipendenze tra attività | Stime | Skill Issue | Un'attività è in procinto di iniziare ma è costretta ad attendere il completamento di alcune attività che non erano state considerate dipendenti | Assumere dei PM esperti che identificano le dipendenza tra le attività | Rivedere il diagramma delle dipendenze e applicare tecniche di schedule compression per rischedulare le attività | PM | B | CAT | AVOIDANCE
R22 | 7 | Complessità realizzazione requisiti | Requisiti | Realizzazione di idee innovative con tecnologie complesse | Le attività di analisi dei requisiti procedono più lentamente del previsto | Allocare più tempo per l'analisi dei requisiti | Dedicare più risorse umane sull'attività di analisi per accelerare lo sviluppo dei requisiti | PM | A | SER | AVOIDANCE
R23 | 16 | Poca chiarezza nella stesura dei requisiti | Requisiti | Skill Issue | I requisiti sono ambigui o incompleti | Stabilire delle checklist che aiutino nello sviluppo dei requisiti | Modificare i requisiti in modo tale da essere più chiari e completi | PM | B | CAT | AVOIDANCE

## ProbabilityImpact Matrix
Probability | Alta |  | R01 R03 R07 R08 R22 | R10
| Media | R02 R04 R14 R18 | R06 R09 R19 | R15
| Bassa | R11 R20 | R16 | R05 R12 R13 R17 R21 R23
|  | Tollerabile | Serio | Catastrofico
Impact